## backlog
№ | Задача | Оценка | Пришла | Ушла | Сумма всех работ: | 8
1 | Скачать Docker | 1 | 0 | 1 | Пришла: | 1
2 | Выяснить что в с виртуализацией, включить её | 2 | 0 | 1 | Ушла: | 6
3 | Установить Docker | 1 | 0 | 2
4 | Скачать и развернуть первый контейнер | 2 | 0
5 | Найти ошибку в запуске Скачать Docker, устранить её | 2 | 1 | 2

## calcs
N | Sprint | Ушло | Пришло | Выполнение | Добавление |  | Исходное количество задач: | 6
-2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | Последний спринт: | 2
-1 | 1 | 3 | 2 | 3 | -2 | 2 | Средняя скорость выполнения: | 3
0 | 2 | 3 | 0 | 0 | -2 | 3 | Средняя скорость поступления: | 1
1 | 3 | [5 empty] | Осталось работы всего: | 2
2 | 4
3 | 5
4 | 6
5 | 7